## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date
SRS- Release | 2022-09-26 | 2022-10-12
Design | 2022-09-28 | 2022-09-28
Coding | 2022-09-30 | 2022-10-06
UT Plan | 2022-10-07 | 2022-10-07
UT | 2022-10-07 | 2022-10-07
IT Plan | 2022-10-07 | 2022-10-07
IT | 2022-10-07 | 2022-10-07
Sprint Demo | 2022-10-12 | 2022-10-12